## Sheet 1
卡片ID | 卡片名称 | 所在列表 | 开始时间 | 截止时间 | 成员昵称 | 成员账号 | 颜色标签代码 | 工作量 | 评论 | 卡片类型 | 创建时间
| 登录页面的设计 | 待办事项 | 2023-02-28 09:00 | 2023-02-28 12:00 | 张峰银 | 662421@leangoo.com | A6 | 2 |  | 任务 | 2022-02-24 09:49
| 注册页面的设计 | 待办事项 | 2023-02-28 09:00 | 2023-02-28 12:00 | 张峰银 | 662421@leangoo.com | A6 | 0.1 |  | 任务 | 2022-02-25 16:28
| 使用powerdesigner建立数据库关系图 | 进行中 | 2023-02-27 14:00 | 2023-02-28 18:00 | 冯启航
| 确定数据库 | 进行中 | 2023-02-27 14:00 | 2023-02-27 18:00 | 冯启航 | 662450@leangoo.com,662451@leangoo.com | KC | 1 |  | 任务 | 2022-02-23 16:58
| 创建数据库 | 进行中 | 2023-02-27 14:00 | 2023-03-27 18:00 | 冯启航 | 662451@leangoo.com | KC | 0.5 |  | 任务 | 2022-02-26 09:14
| 地区占比可视化设计 | 待办事项 | 2023-03-04 09:00 | 2023-03-04 12:00 | 游科杰
| 性别占比可视化设计 | 待办事项 | 2023-03-04 09:00 | 2023-03-04 12:00 | 游科杰
| 与后端讨论通过用户名登录的接口 | 待办事项 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 12:00 | 冯启航、张峰银 | 662425@leangoo.com | A8 | 1 |  | 任务 | 2022-02-24 09:33
| 写用户名登录的接口文档 | 待办事项 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 12:00 | 张峰银 | 662450@leangoo.com,662451@leangoo.com | KC | 2.5 |  | 任务 | 2022-02-23 20:03
| 实现用户名登录的接口 | 待办事项 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 12:00 | 张峰银 | 662450@leangoo.com,662451@leangoo.com | KC | 2 |  | 任务 | 2022-02-23 20:06
| 制作验证码 | 待办事项 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 12:00 | 游科杰 | 662425@leangoo.com | A8 | 3 |  | 任务 | 2022-02-24 15:14
| 登陆验证 | 待办事项 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 09:00 | 张峰银 | 662425@leangoo.com | A8 | 1.5 |  | 任务 | 2022-02-25 11:43
| 整合前端代码 | 待办事项 | 2023-03-03 14:00 | 2022-03-03 18:00 | 冯启航、李乐意 | 662416@leangoo.com,662421@leangoo.com,662449@leangoo.com,662452@leangoo.com,662425@leangoo.com | A8 | 5 |  | 任务 | 2022-02-28 14:13
| 前端部署到服务器上 | 待办事项 | 2023-03-04 09:00 | 2022-03-04 12:00 | 游科杰 | 662416@leangoo.com | A8 | 2 |  | 任务 | 2022-03-01 14:57
| 整合后端代码 | 待办事项 | 2023-03-04 14:00 | 2022-03-04 18:00 | 游科杰、张峰银、向钊杰、来湘湘 | 662450@leangoo.com,662451@leangoo.com | KC | 2 |  | 任务 | 2022-02-28 14:13
| 部署jar包到服务器上 | 待办事项 | 2023-03-04 09:00 | 2022-03-04 12:00 | 张峰银 | 662450@leangoo.com,662416@leangoo.com,662451@leangoo.com | KC | 1.5 |  | 任务 | 2022-03-01 09:10
| 测试所有接口的前端效果 | 待办事项 | 2023-03-04 09:00 | 2023-03-04 12:00 | 冯启航 | 662449@leangoo.com,662452@leangoo.com,662450@leangoo.com |  | 6 |  | 任务 | 2022-03-09 09:58
| 调试服务器上的前后端整合运行 | 待办事项 | 2023-03-04 09:00 | 2023-03-04 12:00 | 冯启航 | 662416@leangoo.com |  | 3 |  | 任务 | 2022-03-01 16:29
| 搜索、添加学生信息界面设计 | 待办事项 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 12:00 | 李乐意 | 662452@leangoo.com | A8 | 2.5 |  | 任务 | 2022-02-25 09:14
| 编辑、删除学生信息界面设计 | 待办事项 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 21:00 | 冯启航 | 662452@leangoo.com | A8 | 2.5 |  | 任务 | 2022-02-25 09:15
| 实现员工展示列表以及翻页排序的功能 | 待办事项 | 2023-03-02 14:00 | 2023-03-02 18:00 | 冯启航 | 662452@leangoo.com | A8 | 2.5 |  | 任务 | 2022-03-09 16:06
| 实现按条件搜索得到学生详细信息的接口 | 待办事项 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 12:00 | 来湘湘、向钊杰 | 662450@leangoo.com | KC | 1 |  | 任务 | 2022-02-27 09:22
| 实现学生信息的增删改查管理 | 待办事项 | 2023-03-03 14:00 | 2023-03-03 18:00 | 来湘湘、向钊杰 | 662450@leangoo.com | KC | 1 |  | 任务 | 2022-02-27 09:23
| 实现管理员录入学生信息的接口 | 待办事项 | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 12:00 | 游科杰
| 完成前后端的功能整合 | 待办事项 | 2023-03-04 14:00 | 2022-03-04 18:00 | 冯启航 | 662452@leangoo.com | A8 | 3 |  | 任务 | 2022-02-25 09:26
| 搭建springboot框架 | 待办事项 | 2023-02-28 09:00 | 2023-02-28 12:00 | 来湘湘、向钊杰 |  | A2 |  |  | 用户故事 | 2022-02-23 11:31